Форма N 2

Отчет за 1 полугодие 2016 года об исполнении плана реализации

муниципальных программ Тужинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2016 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2016 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2018 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014г. | 31.12.2018г. | 01.01.2014г. | 31.12.2018г. | всего | 69774,6 | 37725,0 | 54,1 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 45449,1 | 25022,7 | 55,1 |
| бюджет муниципального района | 24325,5 | 12702,3 | 52,2 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 13181,0 | 6645,5 | 50,4 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 5732,5 | 3190,0 | 55,6 |
| бюджет муниципального района | 7448,5 | 3455,5 | 46,4 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 38643,6 | 22831,6 | 59,1 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 26947,3 | 16543,8 | 61,4 |
| бюджет муниципального района | 11696,3 | 6287,8 | 53,8 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 4615,6 | 2816,6 | 61,0 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1105,0 | 653,9 | 59,2 |
| бюджет муниципального района | 3510,6 | 2162,7 | 61,6 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 433,1 | 59,3 | 13,7 |  Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 366,9 | 21,2 | 5,8 |
| бюджет муниципального района | 66,2 | 38,1 | 57,6 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2318,3 | 1098,9 | 47,4 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 794,0 | 42,9 | 55,9 |
| бюджет муниципального района | 1524,3 | 758,2 | 49,7 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 3302,2 | 2232,5 | 67,6 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3302,2 | 2232,5 | 67,6 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 6201,2 | 2040,6 | 32,9 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6201,2 | 2040,6 | 32,9 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 | Планируется проведение ремонта в МКОУ СОШ с. Ныр |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 25,0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  | всего | 1054,6 | 0 | 0 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с УИОП пгт Тужа; капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Ныр. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1000,0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 54,6 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 17483,9 | 8875,0 | 50,8 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 11414,5 | 5836,5 | 51,1 |
| -местного бюджета | 6069,4 | 3038,5 | 50,1 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 745,0 | 415,7 | 55,8 | Средства потрачены на выплату зарплаты, налогов, пособия главе  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 271,0 | 187,3 | 69,1 |
| -местного бюджета | 474,0 | 228,4 | 48,2 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 601,5 | 451,5 | 75,1 | Количество получателей-27 чел. Выплата пенсии произведена полностью по июнь 2016 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 601,5 | 451,5 | 75,1 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 688,0 | 350,7 | 51,0 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 688,0 | 350,7 | 51,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  |  |  |  | всего | 374,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 374,6 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 15074,0 | 7657,1 | 50,8 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 4735,0 | 2500,5 | 52,8 |
| -местного бюджета | 10339,0 | 5156,6 | 49,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2016 | 30.06.2016 | всего | 16729,7 | 8859,7 | 53,0 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 5053,7 | 2485,9 | 49,0 |
| Бюджет муниципального образования | 11676,0 | 6373,8 | 55,0 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 4720,5 | 2411,6 | 51,0 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3409,книговыдача-69248, посещений-22115.Работает 18 клубных формирований, в них занимаются 223 человека, в т.ч. 150 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1214,0 | 330,5 | 27,2 |
| Бюджет муниципального образования | 3506,5 | 2081,1 | 59,0 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 5719,4 | 2569,2 | 45,0 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 542 мероприятия, их посетили 18752 человека, работают 77 клубных формирований, в них занимаются 712 человек, организовано 48 концертов  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1505,0 | 939,9 | 62,5 |
| Бюджет муниципального образования | 4214,4 | 1629,3 | 39,0 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда,установка АПС ,видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 864,4 | 490,5 | 57,0 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 45 мероприятий, в т.ч. экскурсий-11, лекций-8, посещение музея -2830 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 266,0 | 54,5 | 20,5 |
|  Бюджет муниципального образования  | 598,4 | 436,0 | 73,0 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 2233,7 | 1321,1 | 59,0 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 53 ребенка. Оркестр народных инструментов принимал участие в Международном конкурсе в г. Санкт-Петербург.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 770,0 | 181,2 | 23,5 |
| Бюджет муниципального образования | 1463,7 | 1139,9 | 78,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 13,9 | 0 | 0 |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 13,9 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 2926,8 | 1926,0 | 66,0 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1047,7 | 838,5 | 80,0 |
| Бюджет муниципального образования  | 1879,1 | 1087,5 | 58,0 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 251 | 141,3 | 56,3 | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 251 | 141,3 | 56,3 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  |  |  |  |  | всего | 835,9 | 329,3 | 39,4 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 237,0 | 119,7 | 50,5 |
| -местного бюджета | 598,9 | 209,6 | 35,0 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 53,0 | 1,2 | 2,3 | Приобретение 2 огнетушителей – 1 квартал 2016г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 53,0 | 1,2 | 2,3 |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 658,9 | 306,0 | 46,4 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 237,0 | 119,7 | 50,5 |
| -местного бюджета | 421,9 | 186,3 | 44,15 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 44,0 | 22,1 | 50,2 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроен 51 подросток в 4 образовательных организациях района. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 44,0 | 22,1 | 50,2 |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 14434,0 | 5192,5 | 36,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 369,3 | 160,3 | 43,4 |
| -областного бюджета | 8143,2 | 2892,9 | 35,5 |
| -местного бюджета | 5921,5 | 2139,3 | 36,1 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 718,3 | 287,8 | 40,1 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 718,3 | 287,8 | 40,1 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1111,0 | 555,3 | 50,0 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме и не выходит за рамки 1/6 ежемесячно |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1111,0 | 555,3 | 50,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 12604,7 | 4349,4 | 34,5 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Соответствует норме не превышает 50%. Не в полном объеме заключены контракты по ППМИ.Финансирование поселений производится по результатам освоения. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 369,3 | 160,3 | 43,4 |
| -областного бюджета | 7032,2 | 2337,6 | 33,2 |
| -местного бюджета | 5203,2 | 1851,5 | 56,6 |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2018 годы** |
|  |  | Управление сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 23024,2 | 15132,1 | 66,0 |  |
| Федеральный бюджет | 15162,2 | 9675,3 | 64,0 |
| Областной бюджет | 6806,1 | 2335,9 | 34,0 |
| Местный бюджет | 5,9 | 5,9 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 1050,0 | 3115,0 | 297,0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 14294,2 | 9630,6 | 67,0 | Получена господдержка на 17640 га посевных площадей, субсидируются 23 инвестиционных и 5 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 10203,6 | 7615,0 | 75,0 |
| -областного бюджета | 3290,6 | 1215,6 | 37,0 |
| -внебюджетные источники | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 5104,8 | 2207,0 | 43,0 | Субсидируется 3инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, увеличились объемы господдержки за реализо ванное качественное молоко, т.к по условиям получает КФХ Клепцова В.А , СПК к-з «Новый», СХА (к-з) «Грековский» на сумму 1904 т.р |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 4176,2 | 2050,5 | 49,0 |
| -областного бюджета | 928,6 | 156,5 | 17,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 814,5 | 35,3 | 4,0 | Субсидируется 8 кредитов, взятых гражданами на развитие личного подсобного хозяйства и 2 кредита, взятых КФХ, получены премии 25 тыс.бедителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство»  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 782,4 | 9,8 | 0,7 |
| -областного бюджета | 32,1 | 25,5 | 79,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 1250,0 | 2865,0 | 229,0 | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2015 году, за счет внебюджетных источников приобретен в лизинг трактор Беларус ООО «жФ «Пижма» |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1000,0 | 550,0 | 55,0 |
| -внебюджетные источники | 250,0 | 2315,0 | 926,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 130,0 | 35,0 | 27,0 | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 130,0 | 35,0 | 27,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 123,5 | 5,9 | 5,0 | Земельные участки в Михайловском сельском поселении профинансированы из местного бюджета |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 117,6 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 5,9 | 5,9 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | всего | 918,0 | 353,3 | 38,0 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 918,0 | 353,3 | 38,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 309,2 | 0 | 0 | Земельные участки под скотомогильниками не переведены из земель лесного фонда |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 309,2 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2018 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 460,0 | 98,3 | 21,4 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | 300,0 | 33,3 | 11,1 |
| Бюджет городского поселения | 150,0 | 60,0 | 40 |
| Внебюджетные источники | 10,0 | 5,0 | 50 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 280,0 | 33,3 | 11,9 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 280,0 | 33,3 | 11,9 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 10,0 | 20 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 50,0 | 10,0 | 20 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Вывоз ТБО |  |  |  |  |  | всего | 110,0 | 55,0 | 50 | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 100,0 | 50,0 | 50 |
| Внебюджетные источники | 10,0 | 5,0 | 50 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2018 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 266,4 | 131,8 | 49,5 | За 1 полугодие 2016 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 47,9 | 24,0 | 50,1 |
| -местного бюджета | 218,5 | 107,8 | 49,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2018 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 179,0 | 114,155 | 63,77 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 179,0 | 114,155 | 63,77 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 36,6 | 36,6 | 100 | Исполнение 2-х технических паспортов и постановка на кадастровый учет 3-х объектов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 36,6 | 36,6 | 100 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 | 0 | Оценка 2-х объектов недвижимости дляприватизации имущества и 2-х объектов для аренды. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 51,0 | 51,0 | 100,0 | Межевание 3-х земельных участка завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 81,4 | 26,56 | 32,62 | отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества и земельных участков, оплата арендной платы по программе «Служебное жилье», изготовление дорожного указателя..  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 81,4 | 26,56 | 32,62 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 17030,1 | 5991,896 | 35,2 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 12616,0 | 5261,869 | 41,7 |
| -местного бюджета | 4414,1 | 730,027 | 16,5 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 12064,807 | 5630,869 | 46,7 | Обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, ямочный ремонт,  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 11454,807 | 5261,869 | 45,9 |
| -местного бюджета | 610,0 | 369,0 | 60,5 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дороги Евсино- Греково-Пачи-Вынур: участок Греково-М.Пачи (0,294км ) |  |  |  |  |  | всего | 1333,912 |  |  | Ремонт в сентябре 2016г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1333,912 |  |  |
|  | Мероприятие:Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1066,6 | 355,520 | 33,3 | Частичная компенсация убытков МУП  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1066,6 | 355,520 | 33,3 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 41,35 | 5,507 | 13,3 | Оплата работ по составлению смет по содержанию дорог на 2015 г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 41,35 | 5,507 | 13,3 |
|  | Мероприятие:Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | МероприятиеРемонт а/дороги Тужа-Покста |  |  |  |  |  | всего | 2523,431 | 0 | 0 | Ремонт в июле 2016г |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1161,193 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 1362,238 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 2014 год | 2018 год | 2014 | 2018 | всего | 615,0 | 3,0 | 0,488 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 600,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 15,0 | 3,0 | 20,0 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 500,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 25,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 25,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 15,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 50,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 15,0 | 3,0 | 20,0 | Умельцы НФП приняли участие в Алексеевской ярмарке |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 10,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 3,0 | 60,0 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 10,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2018 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 120,0 | 74,3 | 61,9 | Проведено 9 мероприятий с охватом более 2000 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 120,0 | 74,3 | 61,9 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 3,0 | 15 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 3,0 | 15 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,0 | 70,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 1,4 | 28 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 1,4 | 28 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 1541,6 | 1524,2 | 98,9 |  |
| В т. ч. за счет-внебюджетные источники | 80,2 | 80,2 | 100,0 |
| -областного бюджета | 1362,4 | 1362,4 | 100,0 |
| -местного бюджета | 99,0 | 82,6 | 83,4 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 37 | 20,6 | 55,8 | Проведено 25 соревнований с охватом 2559 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 37 | 18,9 | 51 |
|  | Мероприятие:Реконструкция стадиона пгт тужа |  |  |  |  |  | всего | 1504,6 | 1504,6 | 100,0 |  |
| В т. ч. за счет-внебюджетные источники | 80,2 | 80,0 | 100,0 |
| -областного бюджета | 1362,4 | 1362,4 | 100,0 |
| -местного бюджета | 62,0 | 62,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 17500,00 | 3000,0 | 17,1 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 17500,0 | 3000,0 | 17,1 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 17500,0 | 3000,0 | 17,1 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 17500,0 | 3000,0 | 17,1 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД |  | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2018 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | всего | 430,0 | 110,0 | 25,6 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 260,0 | 60,0 | 23,1 |
| -внебюджетные источники | 170,0 | 50,0 | 29,4 |
| -областной бюджет |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная №2 замена котла на более эффективный |  |  |  |  |  | всего | 200,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 100,0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 100,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:МУП «Коммунальщик» Котельная № 3 замена участка теплотрассы до зданий ЦРБ,  245 м  |  |  |  |  |  | всего | 210,0 | 70,0 | 33,3 |  |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 140,0 | 40,0 | 28,6 |
| -внебюджетные источники | 70,0 | 30,0 | 42,8 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100 | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 20,0 | 20,0 | 100 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 2014 | 2018 | 2014 | 2018 | всего | 460,0 | 190,0 | 41,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 440,0 | 190,0 | 41,3 |
| -местного бюджета | 20,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 40,0 | 100 | Утепление подвалов, фасадов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 400,0 | 150,0 | 37,5 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному сезону  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 400,0 | 150,0 | 37,5 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Совершенствование энергетического менеджмента |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 0 | 0 |